2016届毕业论文（设计）进度安排

| 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师拟定毕业设计题目 学生选报题目 系部上报题目 | 12月8日－30日 | 各系（部）主任组织具有讲师以上职称的教师规划和设计毕业设计题目，并按要求上报学院。 |
| 2 | 审批题目 | 12月31日－1月6日 | 学院领导小组对上报题目进行审批。 |
| 3 | 学院平衡选题 公布毕设题目 | 1月7日－12日 | 对于因选题过于集中未确定题目的学生，学院在剩余题目中进行平衡。 |
| 4 | 完成毕业设计任务书 布置毕业设计任务 | 1月13日－18日 | 各位导师和学生完成毕业任务书的填写，学生领取毕业设计任务。 |
| 5 | 完成毕业设计 | 1月19日－5月30日 | 在导师的指导下，毕业生按照要求进行毕业设计、完成毕业论文的撰写。 |
| 6 | 毕业设计中期检查 | 5月2日－13日 | 各系（部）组织毕业设计中期检查，要求每个学生口头汇报毕业设计进展情况，导师负责学生问题解答。学院将对达不到教学要求的学生给予警告。 |
| 7 | 预答辩 | 5月18日－19日 | 学院抽取学生进行预答辩 |
| 8 | 提交论文初稿 | 5月25日－27日 | 毕业生提交论文初稿（电子版）给指导教师。 |
| 9 | 指导教师初评论文 | 5月25日－27日 | 导师根据“本科毕业论文（设计）规范”，进行形式审查，并给出修改意见和建议，要求学生修改至合格为止。 |
| 10 | 修改论文 | 5月28日－30日 | 毕业生根据导师提出的问题及修改意见，认真修改论文并提交导师。 |
| 11 | 提交电子档论文 | 5月31日 | 系部将所有导师指导的学生论文电子档交教学办进行查重，论文以“学号-姓名-导师名”命名。 |
| 12 | 论文查重 反馈检测报告单 | 6月1日 | 教学办公布查重结果（学生和导师及时获取情况），查重不合格者限期进行修改，并将修改后的论文提交指导教师，准备第二次检测。 |
| 13 | 二次查重 | 6月2日 | 导师将需要二次查重的学生论文交至教学办（每个学生只能申请一次，检测仍不合格者，不能参加答辩） |
| 14 | 提交正式论文 | 6月3日-5日 | 毕业生按照要求装订、提交论文（论文册、电子文档、设计结果），统一上交指导教师。 |
| 15 | 评阅教师评阅论文 学生准备答辩材料 | 6月6日-8日 | 由工作小组组长组织导师和评阅教师对毕业生的论文进行评阅； 学生准备答辩提纲、PPT演示稿、安装软件等答辩材料。 |
| 16 | 毕业答辩 | 6月12日－13日 | 由毕业答辩领导小组组织，分组进行毕业答辩。 |
| 17 | 优秀毕业论文评选 | 6月14日 | 学生自愿申请校级或院级优秀论文，学院组织专家进行评选推荐。 |
| 18 | 优秀毕业论文查重 | 6月15日 | 对检测不合格的论文，取消优秀论文资格 |